## シート1
不具合管理票
不具合 No. | 1 | テスト No. | 1 | 発生 | 2023-07-03 | 受付 |  | 2023-07-10
|  |  |  | 氏名 | 児玉俊輔 | 氏名 |  | 山田達成
概要
午後に午前の予約ができてしまう。（時間軸が東京になっていない？）
詳細
1.ユーザID: TK190000 パスワード:pass0000 でログインする。 2. 例えば現在時刻が16:00だとしても、同じ日の午前中に予約ができてしまう。（過去に予約可能） 上記操作を行うと予約できない時間なのに「教室番号 予約した日 時間に予約しました。」とでてきてしまう
原因 | [6 empty] | 解析 |  | 2023-07-03 10:00
if (rdate.compareTo(now.substring(0, 10)) <= 0) { res = "過去の日付は予約できません"; return res; } 上記のコード内の比較演算子を"<"のみになっていた。 "<="に変更することで正しく動作することができた。
[7 empty] | 氏名 |  | 山田達成
[7 empty] | 原 因 工 程 |  | 要求仕様 |  | クラス仕様
[9 empty] | シーケンス |  | メソッド 仕様
[9 empty] | メソッド 設計 |  | コード
[7 empty] | 原因 サブシステム |  | Control |  | View
Model
｝ | [6 empty] | 改修 |  | 2023-07-10 10:00
2023/07/03までに修正できていません.次回実装予定. 2023/07/10修正完了
[7 empty] | 氏名 |  | 山田達成
[7 empty] | サブシステム /クラス |  | ReservationControl
[7 empty] | メソッド |  | makeReservationメソッド
テスト | [6 empty] | テスト 結果 |  | ① | 成功
ログイン後同じ日の過去に予約してみる。
②
③
[7 empty] | 完了 |  | 2023-07-10 20:00
[7 empty] | 氏名 |  | 山田達成
[7 empty] | 承認 |  | 2023-07-10 10:00
[7 empty] | 氏名 |  | 山田達成
不具合 No. | 2 | テスト No. | 2 | 発生 | 2023-07-10 | 受付
|  |  |  | 氏名 | 山田達成 | 氏名
概要
予約状況確認・自己予約確認表示にて、過去の予約が表示されたままとなっている。
詳細
予約状況確認・自己予約確認表示にて、過去の予約が表示されたままとなっている。
原因 | [6 empty] | 解析
比較演算子等を使用して過去の予約情報を表示させないコード、 もしくは、過去の予約となった予約情報を削除するコードを実装していないため。
氏名
[7 empty] | 原 因 工 程 |  | 要求仕様 |  | クラス仕様
[9 empty] | シーケンス |  | メソッド 仕様
[9 empty] | メソッド 設計 |  | コード
[7 empty] | 原因 サブシステム |  | Control |  | View
Model
｝ | [6 empty] | 改修
2023/07/24までに修正できていません.
氏名
サブシステム /クラス
メソッド
テスト | [6 empty] | テスト 結果 |  | ①
②
③
完了
氏名
承認
氏名